## Hoja1
PROYECTO II | [5 empty] | =y(G$5>=$D7;G$5<=$E7)
PARTICIPANTES: Álvaro González, Alejandro Arroyo, Diego Láriz e Iñigo Utande | [5 empty] | =Y(G$5>=$D7;G$5<=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1))
=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1)
| Cursor de dias |  | 69 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | Álvaro
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-02-10 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | Alejandro
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | TOTAL DIAS | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Iñigo
FASE 1 | [33 empty] | Diego
Elección de tema | Todos | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | [28 empty] | Todos
Objetivos del proyecto | Todos | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4
Objetivos Smart | Iñigo | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 11
Distribución de roles | Todos | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 3
Requerimientos | Diego | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 4
Alcance | Alejandro | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 6
Eleccion de datasets | Todos | 50% | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 10
EDT | Álvaro | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 3
Presentación intermedia | Todos | 100% | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 5
FASE 2
Definición de escenarios | Iñigo | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 16
Programación del modelo predictivo | Álvaro | 100% | 2026-04-07 | 2026-05-14 | 38
Simulación de escenarios | Álvaro | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 14
Crear dataset financiero | Todos | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 4
FASE 3
Riesgos | Diego | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 4
Dificultades | Alejandro | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 4
Memoria | Todos | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 12
Presentación final | Todos | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 6
Next Steps | Iñigo | 100% | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5